## EDT
EDT- Planilla Estructura de Descomposición de Tareas
ACTIVIDADES |  | Horas por Actividad o entregable | [5 empty] | DICCIONARIO EDT
Fase Análisis y Planificación | Días | JP | AF | PG | DBA | TS | DI | SIGLA | ROL | NOMBRE | COSTO x HORA
Kick Off | 0.5 | 3 | 3 |  |  |  |  | JP | JEFE DEPROYECTO | Benjamín Gutiérrez | 10833.3333
Acta de Constitución de Proyecto | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  | AF | ANALISTA F | Benjamín Gutiérrez | 7222.2222
Aprobación del Acta | 1 | 1 | [5 empty] | PG | PROGRAMADOR | Felipe Soto / Max Abarca | 2777.7778
Definición de Requerimientos Generales de Proyecto | 3 | 1 | 4 |  |  |  |  | DBA | ADMIN. BASE DATOS | Benjamín Gutiérrez | 3611.1111
Organización del Equipo | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | TS | TESTING | Max A | 2777.7778
Fase Diseño | Días | JP | AF | PG | DBA | TS | DI | DI | DISEÑADOR | Felipe Soto | 2777.7778
Captura de requerimientos Específicos | 2 |  | 16 |  |  |  | 2
Analisis de Requerimientos | 1 | 2 | 8 | 2 | 2 |  | 2
Diseño de la Solución. Modelamientos | 1 | 2 | 8 | 4 | 4 |  | 4
Propuesta ERS | 1 | 1 | 8
Plan de Proyecto | 2 | 16 | 2
Fase de Desarrollo | Días | JP | AF | PG | DBA | TS | DI |  |  | COSTO POR FASE
Creación de tablas de BD y Poblado Inicial | 2 |  |  | 5 | 10 |  |  |  |  | Fase Análisis y Planificación | 198888.8889
Frontend: Interfaz del Catálogo y Carrito de Compras | 4 |  |  | 15 |  |  | 5 |  |  | Fase Diseño | 591388.8889
Frontend: Interfaz del Chatbot | 3 |  |  | 10 |  |  | 2 |  |  | Fase de Desarrollo | 739166.6667
Frontend: Panel Administrador | 4 |  |  | 15 |  |  | 3 |  |  | Fase Implementación y Cierre | 598888.8889
Backend API: Gestión de Usuarios y Autenticación | 3 | 2 |  | 12 | 2 |  |  |  |  | Total HH por Fase | 2128333.333
Backend API: Gestión de Catálogo y Órdenes | 4 | 2 |  | 18 | 5
IA: Configuración y Entrenamiento del Modelo NLP | 5 | 2 |  | 25 | [5 empty] | COSTO HH POR ROL
IA: Desarrollo del Motor de Recomendaciones | 4 | 2 | 2 | 20 | 2 |  |  |  |  | JEFE DEPROYECTO | 671666.6667
IA: Integración del Chatbot con la Base de Datos | 4 | 1 |  | 15 | 6 |  |  |  |  | ANALISTA F | 447777.7778
Integración: Generación de link de pago | 3 | 2 |  | 15 |  | 2 |  |  |  | PROGRAMADOR | 619444.4444
Integración: Manejo de Webhooks | 3 | 1 |  | 15 | 2 | 2 |  |  |  | ADMIN. BASE DATOS | 158888.8889
[10 empty] | TESTING | 163888.8889
[10 empty] | DISEÑADOR | 66666.6667
[10 empty] | TOTAL HH | 2128333.333
[10 empty] | COSTO POR COMPONENTE CODIFICACION |  | COSTO POR COMPONENTE CODIFICACION
[10 empty] | Base de Datos. | 138888.8889 | Base de Datos y Seeding | 86110
[10 empty] | Administrador de Usuarios. | 261388.8889 | Frontend: Catálogo y Carrito | 97220
[10 empty] | Inicio Sesión Usuarios mobile y local. | 307222.2222 | Frontend: Chatbot UI | 58888
[10 empty] | Reserva Mobile para Usuario Cliente. | 0 | Frontend: Panel Admin | 88332
[10 empty] | Gestión de Reserva web para Administrador Hotel. | 0 | Backend API: Login JWT | 93888
[10 empty] | Interfaz Principal Aplicación Mobile | 0 | Backend API: Catálogo | 142221
[10 empty] | Interfaz Principal Administrador Hotel. | 0 | IA: Configuración NLP | 146666
Fase Implementación y Cierre | Días | JP | AF | PG | DBA | TS | DI |  |  | Integración del Sistema | 0 | IA: Motor de Recomendación | 148332
Pruebas Unitarias y de Integración | 5 | 5 |  | 10 |  | 25 |  |  |  | TOTAL CODIFICACION | 707500 | IA: Integración Stock | 122499
Pruebas de Usabilidad y Carga | 3 | 2 | 5 |  |  | 15 | 5 |  |  |  |  | Integración: Pagos | 104444
Despliegue en Servidor Cloud / Migración a Producción | 2 | 4 |  | 20 | 5 | [6 empty] | Integración: Webhooks | 95833
Ajustes Finales y Optimización (Marcha Blanca) | 5 | 5 |  | 20 | 5 | 10 | [5 empty] | TOTAL CODIFICACION | 1184433
Capacitación | 1 |  | 4 |  |  | 4
Cierre de Proyecto | 0.5 | 2
| Días | JP | AF | PG | DBA | TS | DI
Total | 69 | 62 | 62 | 223 | 44 | 59 | 24
Inserta lcada uno de los componentes y sub componentes que corresponadan a su Proyecto que llevan a Cabo. No olvide revisar toda su documentación anterior de Requerimientos y Diseño de la solución para abordar esta operación

## ANALISIS INGRESOS
FUENTE DE INFORMACION www.mifuturo.cl / www.universia.cl
https://www.mifuturo.cl/buscador-de-empleabilidad-e-ingresos/
INGENIERIA INFORMÁTICA
EXPERIENCIA
SIGLA | ROL | (- 2 años) | (+2 años) | RESPONS. | SUELDO | HH
JP | Jefe de Proyecto |  | x | 50% | 1950000 | 10833.3333
AF | Analista Funcional |  | x | 30% | 1300000 | 7222.2222
PG | Programador | x |  |  | 500000 | 2777.7778
DBA | Desarrollador BD | x |  | 30% | 650000 | 3611.1111
TS | Testing | x |  |  | 500000 | 2777.7778
DI | Diseñador | x |  |  | 500000 | 2777.7778
|  |  | Hrs.Sem. | 45
|  |  | HRS.Mens. | 180
|  |  | HH | Sueldo/180hrs
PROMEDIO | PROGRAMADOR | INGENIERO | DISEÑADOR
Ingreso Primer Año | 500000 | 700000 | 500000
Ingreso Experiencia | 900000 | 1300000 | 800000
ANALISTA PROGRAMADOR
DISEÑADOR